**Оценка эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Виллозское городское поселение**

**Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по итогам 2021 года**

| **N п\п** | **Наименование программы** | **Ожидаемые результаты реализации программ** | **Фактические результаты реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Муниципальная программа «Жилье для молодежи на 2021-2025 годы» на территории  муниципального образования Виллозское городское поселение  Ломоносовского района Ленинградской области» | Предоставление молодым гражданам  (семьям, неполным семьям) социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | За отчетный период заявлений от граждан на участие в мероприятиях программы не поступало. |
| 02 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области на 2021-2025 годы» | Долговременное экономически эффективное развитие сельских территорий.  Закрепление на сельских территориях молодых семей и молодых специалистов.  Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | За отчетный период заявлений от граждан на участие в мероприятиях программы не поступало. |
| 03 | Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» | Приобретение мотопомп для деревень Аропаккузи, Мурилово, Вариксолово, Рассколово  Строительство сетей наружного освещения д. Ретселя | Приобретены мотопомпы и переданы старостам деревень по актам приема- передачи.  В целом, все запланированные работы выполнены - целевые показатели достигнуты. |
| 04 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах.  Проведение капитального ремонта жилищного фонда Виллозского городского поселения.  Снижение физического износа,  увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда.  Обеспечение сохранности жилищного фонда.  Снижение риска возникновения аварийных ситуаций.  Создание условий для экономии эксплуатационных расходов. | Проведен капитальный ремонт муниципальной квартиры в д.9 в гп.Виллози и в д.4а корп.3 в д.Малое Карлино.  Проведен капитальный ремонт фасада муниципального жилого дома в д.Пикколово |
| 05 | Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» | Сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.  Сокращение финансовых затрат на выполнение ремонта.  Усиление прочности покрытия проезжей части.  Повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта.  Продление эксплуатационного срока службы дорожного покрытия. | Сокращена на 1264 м.п. протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.  Усилена прочность покрытия проезжей части на 222 кв.м.  Повышена комфортность и безопасность движения автотранспорта на 1264 м.п |
| 06 | Муниципальная программа "Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан в муниципальном образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы" | Повышение качества и доступности услуг в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Доля граждан, получающих выплаты, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение – 100%.  Доля граждан, обратившихся за приобретением твердого топлива от общего числа обратившихся и имеющих право на приобретение в соответствии с Положением - 100%.  Доля граждан, обратившихся за услугой предоставления соц. транспорта – 100%.  Доля граждан, обратившихся за социальной поддержкой (в виде периодических печатных изданий) и имеющих право на приобретение в соответствии с Положением -100%. | Доля граждан, получающих выплаты, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение – 100%.  Доля граждан, обратившихся за приобретением твердого топлива от общего числа обратившихся и имеющих право на приобретение в соответствии с Положением - 0% (за отчетный период обращений не поступало).  Доля граждан, обратившихся за услугой предоставления соц. транспорта – 100%.  Доля граждан, обратившихся за социальной поддержкой (в виде периодических печатных изданий) и имеющих право на приобретение в соответствии с Положением -100%. |
| 07 | Муниципальная программа «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости.  Создание условий для рационального и эффективного использования земельных ресурсов.  Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. | Зарегистрированы права муниципальной собственности на 44 объекта недвижимости, в том числе и на земельные участки, тем самым созданы условия для использования земельных ресурсов и повышения эффективности управления муниципальной собственностью. |
| 08 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | Переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы, управляющих компаний, собственников помещений с организациями коммунального комплекса. Сокращение расходов на приобретение тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды.  Сокращение удельных показателей энергопотребления в муниципальном образовании.  Повышение заинтересованности учреждений, организаций и граждан в энергосбережении | Сокращены расходы на приобретение электрической энергии путем установки энергосберегающих ламп уличного освещения в д.Вариксолово и д.Малое Карлино и д.Ретселя.  Сокращены расходы на приобретение тепловой энергии за счет утепления фасадов д.12 и д.14 в д.Малое Карлино. |
| 09 | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | Создание условий для устойчивого водоснабжения объектов населения, снижение дефицита водных ресурсов на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района.  Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения населения Виллозского городского поселения Ломоносовского района.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением.  Снижение уровня износа объектов сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Виллозского городского поселения Ломоносовского района. | Снижен уровень износа объектов сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Виллозского городского поселения.  Повышено качество предоставления коммунальных услуг в д.Малое Карлино путем модернизации станции водоочистки и реконструкции очистных сооружений. |
| 10 | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | «Газификация населенных пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 год» | Произведено техническое обслуживание участков газопровода для газификации гп.Виллози, д.Аропаккузи, д.Расколово и д.Саксолово.  Выполнен начальный этап мероприятий по газоснабжению северной части д.Рассколово (получены тех условия). |
| 11 | Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | Обеспечение необходимых условий улучшения сферы благоустройства.  Качественное комплексное благоустройство, содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан, содержание объектов благоустройства. | Техническое обслуживание детских игровых комплексов.  Работы по ремонту и покраске ограждений на территории Виллозского городского поселения.  Опил аварийных деревьев, фрезеровка пней на территории Виллозского городского поселения.  Прочистка канав на территории Виллозского городского поселения.  Уборка несанкционированных свалок на территории Виллозского городского поселения.  Оказание услуг по организации вывоза крупногабаритных отходов с территории населенных пунктов Виллозского городского поселения.  Технический надзор за работами по благоустройству.  Работы по ремонту и покраске скамеек.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Виллозского городского поселения.  Установка металлических ограждений в гп Виллози и д. Малое Карлино.  Установка информационных щитов на территории Виллозского городского поселения.  Благоустройство территории д.14, 15,17 гп. Виллози  Благоустройство территории д. 10 д. Малое Карлино  Благоустройство территории от пож. депо в дер.Малое Карлино к д. 16 к.1 и к.2 |
| 12 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и информационного (библиотечного) обслуживания на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (%) – 100 %  Увеличение удельного веса населения, занимающегося и посещающего клубные формирования в учреждениях культуры (%) (*Число участников клубных формирований / число жителей городского поселения х 100 процентов) 2020 г.- 900/7000х100%=12,8%) ежегодно на 1%*.  Увеличение количества культурно – массовых мероприятий (в 2020 г.-169) на 2% ежегодно  Увеличение количество клубных и любительских формирований (в 2020г. - 40) на 2% ежегодно .  Увеличение числа пользователей библиотек (в 2020г – 1071) на 2% ежегодно  Увеличение книжного фонда (в 2020 г.-12 360 экз.) на 3% ежегодно | Доля освоенных средств – 88,48 %  880 человек (увеличение доли населения, занимающегося и посещающего клубные формирования в учреждениях культуры (+ 27 %). (**γ** 941/6300х100=14,93 %)  Увеличение количества культурно-массовых мероприятий – 1 %  Количество клубных и любительских формирований (групп – 64)  Увеличение числа пользователей библиотек на 2,0 % - 1091 чел.  Увеличение книговыдачи на 2,0 % - 9901 ед. Увеличение книжного фонда на 9,22 %. Всего: 5 751 экз. (МКБ) + 7 773 экз. (ВБ) = 13 524 экз.)  Выполнены следующие виды работ:  Произведен ремонт спортивного отделения д. Малое Карлино;  выполнены работы по монтажу электрики;  выполнен ремонт санузлов в библиотеке гп. Виллози;  отремонтированы помещения в ДК Виллози и ДК Малое Карлино; выполнены работы по ремонту концертного зала в ДК Виллози, холла в ДК Малое Карлино, библиотеки в ДК д. Малое Карлино;  произведена замена пожарной и охранной сигнализации в двух ДК;  произведена закупка вокальных микрофонов, акустической, световой аппаратуры, компьютерного оборудования, закуплены зеркала в спортивное отделение. |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта в муниципальном образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | -Увеличение доли жителей городского поселения, систематически занимающихся спортом, в общей численности населения городского поселения на 5%.  -Увеличение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8-30 лет на 5%.  - Увеличение доли детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2%.  -Количество реализуемых социально значимых проектов и программ в сфере молодежной политики. | Проведены следующие культурно-массовые спортивные мероприятия:  - легкоатлетический пробег в честь памяти героев Авроровцев  - футбольный турнир в честь Дня городского поселения Виллози;  - поддержание в технически исправном состоянии спортивных площадок;  - проведение тренировочных занятий футбольных команд гп. Виллози, Новогорелово и д. Малое Карлино, оплата организационных взносов за участие в футбольных турнирах;  - участие в районных и областных соревнованиях; |
| 14 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | Обеспечение необходимых условий для укрепления и обеспечения пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров, осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций.  - Обеспечение общественного порядка на территории Виллозского городского поселения.  -Координация деятельности всех заинтересованных ведомств и организаций по профилактике правонарушений на территории Виллозского городского поселения:  - повышение эффективности работы по профилактике правонарушений на территории Виллозского городского поселения,  - выявление и устранение причин и условий,  способствующих совершению правонарушений;  - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;  - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. | Заключен договор на услуги по охране объектов в области пожарной безопасности и выполнение аварийно-спасательных работ на территории Виллозского ГП.  В 2021 году выполнены следующие работы:  - установка пожарного гидранта в гп. Виллози у котельной, устройство пожарного водоема в д. Аропаккузи  - установка системы уличного видеонаблюдения (43 камеры в Виллози, 17 камер в д. Малое Карлино, в д.Аропаккузи 2 камеры, в д. Карвала 4 камеры, в д. Вариксолово 5 камеры, в д. Перекюля 4 камеры, в д. Кавелахта 1 камера, в д. Мурилово 5 камер, в д. Пикколово 1 камера, в д. Рассколово 1 камера, в д. Ретселя 3 камеры и в д. Саксолово 1 камера)  - установка дорожных знаковых и нанесение разметки на дорогах местного значения Виллозского городского поселение, в гп. Виллози – частный сектор, д. Малое Карлино, д. Перекюля (знаки дорожная неровность) и д. Малое Карлино, д. Вариксолово, д. Аропаккузи, д. Рассколово (дорожные знаки ограничения движения грузового транспорта). |
| 15 | Муниципальная программа «Регулирование градостроительной деятельности муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | Формирование комфортной среды проживания жителей муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, создание условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития поселения, развитие градостроительной деятельности в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства с целью комплексного развития всей территории муниципального образования как самодостаточной территории. | За 2021 года реализованы следующие мероприятия:  - геодезические работы при проведении муниципального земельного контроля;  - подготовка и выдача  градостроительных планов земельных участков для последующего строительства;  - внесение  адресов в Федеральную адресную систему;  - внесены сведения в ЕГРН о  границе населенного пункта гп Виллози;  - получено заключение на проект СЗЗ кладбища д.Перекюля;  -поставлено на кадастровый учет границы 4 земельных участка с целью передачи на них права через аукцион;  - поставлены на государственный кадастровый учет 4 земельных участка под воинскими захоронениями,  - проведены оценочные работы по 2 земельным участкам с целью проведения аукциона;  - проведены инженерно-геодезические изыскания на площади 7 га с целью подготовки ГПЗУ;  - образованы 7 земельных участков в целях предоставления отдельным категориям граждан для ИЖС. |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Виллозского городского поселения на 2018-2024 годы» в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Виллозского городского поселения Ломоносовский район Ленинградской области | В полном объеме реализовано благоустройство общественной территории по адресу: гп. Виллози д.8 и около почты, в том числе поставка и монтаж элементов благоустройства. В связи с чем, повышены качество и комфорт городской среды на территории Виллозского городского поселения Ломоносовский район Ленинградской области. |
| 17 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Виллозского городского поселения на 2021 - 2023 годы» | Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;  Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций;  Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества.  Количество многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт общего имущества, за период реализации Программы–26 | Улучшены эксплуатационные характеристики общего имущества за счет косметического ремонта в парадных в гп.Виллози. |