**Оценка эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Виллозское городское поселение**

**Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по итогам 2020 года**

| **N п\п** | **Наименование программы** | **Ожидаемые результаты реализации программ** | **Фактические результаты реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Муниципальная целевая программа  «Жилье для молодежи на 2018-2020 годы на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» | Предоставление молодым гражданам  (семьям, неполным семьям) социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | За отчетный период заявлений от граждан на участие в мероприятиях программы не поступало. |
| 02 | Муниципальная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Долговременное экономически эффективное развитие сельских территорий.  Закрепление на сельских территориях молодых семей и молодых специалистов.  Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | За отчетный период заявлений от граждан на участие в мероприятиях программы не поступало. |
| 03 | Муниципальная программа  «Развитие части территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Планируемые результаты реализации муниципальной программы:  Обеспечить д.Перекюля основанием для катка.  Обеспечить пожарную безопасность в д.Пикколово (очистка пожарного водоема и ремонт подъезда к нему)  Обеспечить пожарную безопасность в д.Рассколово (очистка пожарного водоема)  Обеспечить д.Кавелахта пешеходным мостиком | Запланированные работы исполнены - целевые показатели достигнуты. |
| 04 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах.  Проведение капитального ремонта жилищного фонда Виллозского городского поселения.  Снижение физического износа,  увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда.  Обеспечение сохранности жилищного фонда.  Снижение риска возникновения аварийных ситуаций.  Создание условий для экономии эксплуатационных расходов. | Проведен капитальный ремонт кровли д.1 кв.2, обеспечены безопасные и благоприятных условия проживания граждан.  Снижен физический износ и  увеличен срок эксплуатации дома № 3 в д.Пикколово.  Созданы условия для экономии эксплуатационных расходов дома № 3 в д.Пикколово, путем утепления фасада. |
| 05 | Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.  Сокращение финансовых затрат на выполнение ремонта.  Усиление прочности покрытия проезжей части.  Повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта.  Продление эксплуатационного срока службы дорожного покрытия. | Сокращена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на 3187 м.п.  Усилена прочность покрытия проезжей части на 434 м.п.  Повышена комфортность и безопасность движения автотранспорта на 3187 м.п. |
| 06 | Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан в муниципальном образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Повышение качества и доступности услуг в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Доля граждан, получающих выплаты, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение – 100%.  Доля граждан, обратившихся за приобретением твердого топлива от общего числа обратившихся и имеющих право на приобретение в соответствии с Положением - 100%.  Доля граждан, обратившихся за услугой предоставления соц. транспорта – 100%.  Доля граждан, обратившихся за социальной поддержкой (в виде периодических печатных изданий) и имеющих право на приобретение в соответствии с Положением -100%. | Доля граждан, получающих выплаты, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение – 100%.  Доля граждан, обратившихся за приобретением твердого топлива от общего числа обратившихся и имеющих право на приобретение в соответствии с Положением - 0% (за отчетный период обращений не поступало).  Доля граждан, обратившихся за услугой предоставления соц. транспорта – 100%.  Доля граждан, обратившихся за социальной поддержкой (в виде периодических печатных изданий) и имеющих право на приобретение в соответствии с Положением -100%. |
| 07 | Муниципальная программа «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы» | Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости.  Создание условий для рационального и эффективного использования земельных ресурсов.  Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. | Зарегистрированы права муниципальной собственности на 44 объекта недвижимости, в том числе и на земельные участки, тем самым созданы условия для использования земельных ресурсов и повышения эффективности управления муниципальной собственностью. |
| 08 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы, управляющих компаний, собственников помещений с организациями коммунального комплекса. Сокращение расходов на приобретение тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды.  Сокращение удельных показателей энергопотребления в муниципальном образовании.  Повышение заинтересованности учреждений, организаций и граждан в энергосбережении. | Сокращены расходы на приобретение электрической энергии путем установки энергосберегающих ламп в новом здании администрации.  Сокращены расходы на приобретение электрической энергии путем установки энергосберегающих ламп уличного освещение в д.Кавелахта и д.Малое Карлино.  Сокращены расходы на приобретение тепловой энергии за счет утепления фасадов д.№17 в гп.Виллози и д.18 в д.Малое Карлино. |
| 09 | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Создание условий для устойчивого водоснабжения объектов населения, снижение дефицита водных ресурсов на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района.  Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения населения Виллозского городского поселения Ломоносовского района.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением.  Снижение уровня износа объектов сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Виллозского городского поселения Ломоносовского района. | Снижен уровень износа объектов сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Виллозского городского поселения.  Повышено качество предоставления коммунальных услуг в гп.Виллози и д.Малое Карлино.  Создание условий для устойчивого водоснабжения объектов населения, снижение дефицита водных ресурсов в гп.Виллози. |
| 10 | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы» | Газификация в д.Пикколово ул. 63 Гвардейской дивизии и индивидуальные жилые застройки в д.Малое Карлино.  Замена газовых плит и счетчиков в муниципальных квартирах.  Техническое обслуживание и эксплуатация участков газопровода для газификации д.Виллози, д.Аропаккузи, д.Расколово, д.Саксолово.  Проведение работ по повторному испытанию на герметичность участка газопровода в д.Саксолово. | Газифицированы жилые дома в д.Пикколово ул. 63 Гвардейской дивизии.  Произведено техническое обслуживание и эксплуатация участков газопровода для газификации д.Виллози, д.Аропаккузи, д.Расколово, д.Саксолово. |
| 11 | Муниципальная целевая программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Обеспечение необходимых условий улучшения сферы благоустройства.  Качественное комплексное благоустройство, содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан, содержание объектов благоустройства. | Оборудованы контейнерные площади, установлены металлические ограждения в городском поселке Виллози и д. Малое Карлино  Опилены аварийные деревья.  Отремонтированы и покрашены знаки в Виллози и Малое Карлино  Благоустроены территории возле д. 10 д. Малое Карлино  Кроме того, проведено:  Устройство детской площадки с оборудованием для скейт парка д. Малое Карлино  Устройство детской площадки с оборудованием для скейт парка гп. Виллози  Устройство велосипедной дорожки  Покос травы на территории Виллозского городского поселения  Обрезка кустов на территории Виллозского городского поселения. |
| 12 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и информационного (библиотечного) обслуживания на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 1.Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (%) - 100  2. Увеличение удельного веса населения, занимающегося и посещающего клубные формирования в учреждениях культуры (%) (*Число участников клубных формирований / число жителей сельского поселения х 100 процентов) 2019г.- 800/6300х100=11,2%) ежегодно на 1%*.  3.Увеличение количества культурно – массовых мероприятий (в 2019г.-150) на 2% ежегодно  4.Увеличение количество клубных и любительских формирований (в 2019г. - 39) на 2% ежегодно.  5.Увеличение числа пользователей библиотек  (в 2019 г – 1050) на 3% ежегодно  6. Увеличение книговыдачи (в 2019 – 24 500экз.) на 3% ежегодно  7. Увеличение книжного фонда (в 2019г.-11500экз.) на 3% ежегодно. | 1. Доля освоенных средств – 81,71% 2. 645 человек (снижение количества населения по сравнению с 2019 г., занимающегося и посещающего клубные формирования в учреждениях культуры (–32,1 %). Количество снизилось в результате корректировки методики подсчета посещающих в 2020 году относительно 2019 г.   (**γ** 645/6300х100=10,23 %)   1. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий - 169 мероприятия, в т.ч. проведенных в онлайн-формате (рост 9,1 %) 2. Количество клубных и любительских формирований увеличилось на 30,3% - 56 (40) 3. Увеличение числа пользователей библиотек на 3% - 1081 4. Увеличение книговыдачи на 3,0 % - 720 5. Увеличение книжного фонда на   4,7 %  *(поступление – 639 экз. Всего: 5 070 экз. (МКБ) + 7 206 экз. (ВБ) = 12 276 экз.)* |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта в муниципальном образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | -Увеличение доли жителей городского поселения, систематически занимающихся спортом, в общей численности населения городского поселения на 5%.  -Увеличение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8-30 лет на 5%.  - Увеличение доли детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2%.  -Количество реализуемых социально значимых проектов и программ в сфере молодежной политики. | Проведены следующие культурно-массовые спортивные мероприятия:  - Турнир по шахматам для разных возрастных групп  - Футбольный турнир «Осенняя лига»;  - Кубок Виллозского городского поселения по мини-футболу, приуроченного ко Дню образования Виллозского городского поселения  - Участие в Чемпионате Гатчины по мини-футболу 2020 г. команды "Виллози" и команды "КТК Виллози"  - поддержание в технически исправном состоянии спортивные площадки;  - закуплен инвентарь для работы споринструкторов;  - организованы тренировочные занятия футбольных команд гп. Виллози, п. Новогорелово и д. Малое Карлино, оплата организационных взносов за участие в футбольных турнирах;  - участие в районных и областных соревнованиях. |
| 14 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Обеспечение необходимых условий для укрепления и обеспечения пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров, осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций.  - Обеспечение общественного порядка на территории Виллозского городского поселения.  -Координация деятельности всех заинтересованных ведомств и организаций по профилактике правонарушений на территории Виллозского городского поселения:  - повышение эффективности работы по профилактике правонарушений на территории Виллозского городского поселения,  - выявление и устранение причин и условий,  способствующих совершению правонарушений;  - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;  - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. | По программе проведены следующие мероприятия:  - Заключен договор на услуги по охране объектов в области пожарной безопасности и выполнение аварийно-спасательных работ на территории Виллозского ГП;  - Проведено обучение неработающего населения по ГО и ЧС и предупреждению пожаров;  - Подготовлен проект по установке местной системы оповещения в деревнях.  - В рамках поддержания пожарных водоемов и пожарных гидрантов в надлежащем состоянии: установка пожарного гидранта в гп. Виллози у котельной, устройство пожарного водоема в д. Аропаккузи  - Установка системы уличного видеонаблюдения (34 камеры в Виллози, 12 камер в д. Малое Карлино, д. Вариксолово 4 камеры, д. Перекюля 4 камеры, д. Кавелахта 2 камеры, д. Мурилово 2 камеры) (добавление новых видеокамер, оснащение деревень )  - Установка дорожных знаковых и нанесение разметки на дорогах местного значения Виллозского городского поселение, в гп. Виллози – частный сектор, д. Малое Карлино, д. Перекюля (знаки дорожная неровность) и д. Малое Карлино, д. Вариксолово, д. Аропаккузи, д. Рассколово (дорожные знаки ограничения движения грузового транспорта). |
| 15 | Муниципальная программа «Регулирования градостроительной деятельности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Формирование комфортной среды проживания жителей муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, создание условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития поселения, развитие градостроительной деятельности в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства с целью комплексного развития всей территории муниципального образования как самодостаточной территории. | По итогам года реализованы следующие мероприятия:  - геодезические работы при проведении муниципального земельного контроля;  - подготовка и выдача  градостроительных планов земельных участков для последующего строительства;  - внесение  адресов в Федеральную адресную систему;  - внесены сведения в ЕГРН о  границе населенного пункта д.Кавелахта;  -разработан проект СЗЗ кладбища д.Перекюля;  -поставлено на кадастровый учет границ 84 земельных участка с целью бесплатного предоставления и через аукцион, предоставлено 47 земельных участка;  -проведена оценка двух участков. |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Виллозского городского поселения на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Виллозского городского поселения Ломоносовский район Ленинградской области | Реализовано благоустройство общественной территории перед домом культуры и д. 17 (1 этап). В связи с чем повышено качество и комфорт городской среды на территории Виллозского городского поселения Ломоносовский район Ленинградской области. |
| 17 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Виллозского городского поселения на 2019 - 2022 годы» | Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;  Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций;  Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества.  Количество многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт общего имущества, за период реализации Программы–26 | Улучшены эксплуатационные характеристик общего имущества за счет косметического ремонта в парадных в гп.Виллози и д.Малое Карлино  Приведен жилищный фонд в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан за счет ремонта кровель в гп.Виллози и д.Малое Карлино  Снижен риск возникновения аварийных ситуаций за счет ремонта кровель в гп.Виллози и д.Малое Карлино. |