П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
№ 404

	гп. Виллози
	26 июля 2024 года



	[bookmark: _Hlk172882897]«О изменение существенных условий муниципального контракта № 1/230822 от 23 августа 2022 года на строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в гп. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с п. 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»»
	


В соответствии с п. 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»: 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту  № 1/230822 от 23 августа 2022 года на строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в гп. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» (далее -  Контракт)
2. Цена Контракта с учетом лимитов финансирования на соответствующий 2024 год, согласно п. 1.6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  составит 493 835 955 рублей 60 копеек (четыреста девяносто три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 60 копеек), в т. ч. НДС 20% расчет цены контракта приведен в Приложении № 1 к постановлению.
3. Предусмотреть в дополнительном соглашении выплату аванса в размере 20% от цены контракта 98 767 191 рубль 12 копеек (девяносто восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто девяносто один рубль 12 копеек).
4. Предусмотреть в дополнительном соглашении обеспечение исполнения контракта в размере 20% от цены контракта 98 767 191 рубль 12 копеек (девяносто восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто девяносто один рубль 12 копеек).
5. Казначейское сопровождение Контракта не требуется.
6. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение, адрес web-сайта: www.villozi-adm.ru. 
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации
Виллозского городского поселения                                                                            С.В. Андреева
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА


Приложение 1 к постановлению 
№ 404 от 26 июля 2024 года

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	
	при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

	
	  "Физкультурно-оздоровительный комплекс с  25-ти метровым плавательным  бассейном и универсальным игровым залом в гп. Виллози  Ломоносовского муниципального района  Ленинградской области" 

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах
на дату утверждения сметной документации на
I квартал 2018г.,          IV квартал 2020г.,          II квартал 2021г.,        III квартал 2021г. 
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в
ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
III квартал 2022г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы (I квартал 2018г.)
	142 496,99
	1,2464
	177 608,24
	1,0357
	183 948,86

	Строительно-монтажные работы (IV квартал 2020г.)
	206,78
	1,1005
	227,56
	1,0357
	235,68

	Строительно-монтажные работы (II квартал 2021г.)
	7 262,17
	1,0946
	7 949,17
	1,0357
	8 232,95

	Строительно-монтажные работы (III квартал 2021г.)
	9 269,24
	1,0761
	9 974,62
	1,0357
	10 330,72

	Стоимость оборудования (I квартал 2018г.)
	14 915,25
	1,2464
	18 590,37
	1,0357
	19 254,05

	Временные здания и сооружения (I квартал 2018г.)
	2 564,95
	1,2464
	3 196,95
	1,0357
	3 311,08

	Временные здания и сооружения (IV квартал 2020г.)
	3,72
	1,1005
	4,10
	1,0357
	4,24

	Временные здания и сооружения (II квартал 2021г.)
	130,72
	1,0946
	143,09
	1,0357
	148,19

	Временные здания и сооружения  (III квартал 2021г.)
	166,85
	1,0761
	179,54
	1,0357
	185,95

	Пусконаладочные работы (I квартал 2018г.)
	2 346,50
	1,2464
	2 924,68
	1,0357
	3 029,09

	Удорожание работ в зимнее время (I квартал 2018г.)
	2 175,93
	1,2464
	2 712,08
	1,0357
	2 808,90

	Удорожание работ в зимнее время (IV квартал 2020г.)
	3,16
	1,1005
	3,47
	1,0357
	3,60

	Удорожание работ в зимнее время (II квартал 2021г.)
	110,89
	1,0946
	121,38
	1,0357
	125,72

	Удорожание работ в зимнее время  (III квартал 2021г.)
	141,54
	1,0761
	152,31
	1,0357
	157,75

	Непредвиденные работы и затраты 2% (I квартал 2018г.)
	3 289,99
	1,2464
	4 100,65
	1,0357
	4 247,04

	Непредвиденные работы и затраты (IV квартал 2020г.)
	4,27
	1,1005
	4,70
	1,0357
	4,87

	Непредвиденные работы и затраты (II квартал 2021г.)
	150,08
	1,0946
	164,27
	1,0357
	170,14

	Непредвиденные работы и затраты  (III квартал 2021г.)
	191,55
	1,0761
	206,13
	1,0357
	213,49

	Стоимость без учета НДС (I квартал 2018г.)
	167 789,61
	1,2464
	209 132,97
	1,0357
	216 599,01

	Стоимость без учета НДС (IV квартал 2020г.)
	217,93
	1,1005
	239,83
	1,0357
	248,39

	Стоимость без учета НДС (II квартал 2021г.)
	7 653,85
	1,0946
	8 377,91
	1,0357
	8 677,00

	Стоимость без учета НДС  (III квартал 2021г.)
	9 769,17
	1,0761
	10 512,61
	1,0357
	10 887,91

	НДС (20%) (I квартал 2018г.)
	33 557,92
	1,2464
	41 826,59
	1,0357
	43 319,80

	НДС (20%)  (IV квартал 2020г.)
	43,59
	1,1005
	47,97
	1,0357
	49,68

	НДС (20%)  (II квартал 2021г.)
	1 530,77
	1,0946
	1 675,58
	1,0357
	1 735,40

	НДС (20%)  (III квартал 2021г.)
	1 953,83
	1,0761
	2 102,52
	1,0357
	2 177,58

	Стоимость с учетом НДС
	222 516,68
	 
	273 915,98
	 
	283 694,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Дата формирования НМЦК
	Июль 2022
	
	
	
	

	
	Начало строительства
	Июль 2022
	
	
	
	

	
	Окончание строительства
	Декабрь 2023
	
	
	
	

	
	Продолжительность строительства
	540 дней (18 месяцев)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	1. РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА I квартал 2018
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
	
	
	

	
	Январь 2019 / Январь 2018
	105,56%
	
	
	

	
	Январь 2020 / Январь 2019
	102,74%
	
	
	

	
	Январь 2021 / Январь 2020
	104,15%
	
	
	

	
	Январь 2022 / Январь 2021
	106,07%
	
	
	

	
	Февраль 2022 / Январь 2022
	100,46%
	
	
	

	
	Март 2022 / Февраль 2022
	106,06%
	
	
	

	
	Апрель 2022 / Март 2022
	97,92%
	
	
	

	
	Май 2022 / Апрель 2022
	99,89%
	
	
	

	
	Июнь 2022 / Май 2022
	99,82%
	
	
	

	
	Июль 2022 / Июнь 2022
	100%
	
	
	

	
	Итого индекс фактической инфляции:
	
	
	
	

	
	1,0556 * 1,0274 * 1,0415 * 1,0607 * 1,0046 * 1,0606 * 0,9792 * 0,9989 * 0,9982 * 1
	1,2464
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Расчет индекса прогнозной инфляции

	
	Годовые индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	
	105,1%
	

	
	на 2023 год
	
	104,9%
	

	
	Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	¹²√1,051
	1,0042
	

	
	на 2023 год
	¹²√1,049
	1,004
	

	
	Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:
	
	
	
	

	
	К на 2022 год
	(1 + 1,0042⁵)/2
	1,0106
	

	
	К на 2023 год
	1,0042⁵ * (1,004 + 1,049)/2
	1,0482
	

	
	Итого индекс прогнозной инфляции:
	
	

	
	0,333 * 1,0106 + 0,667 * 1,0482
	1,0357
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	2. РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА IV квартал 2020
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
	
	
	

	
	Октябрь 2021 / Октябрь 2020
	103,97%
	
	
	

	
	Ноябрь 2021 / Октябрь 2021
	100,64%
	
	
	

	
	Декабрь 2021 / Ноябрь 2021
	100,57%
	
	
	

	
	Январь 2022 / Декабрь 2021
	100,53%
	
	
	

	
	Февраль 2022 / Январь 2022
	100,46%
	
	
	

	
	Март 2022 / Февраль 2022
	106,06%
	
	
	

	
	Апрель 2022 / Март 2022
	97,92%
	
	
	

	
	Май 2022 / Апрель 2022
	99,89%
	
	
	

	
	Июнь 2022 / Май 2022
	99,82%
	
	
	

	
	Июль 2022 / Июнь 2022
	100%
	
	
	

	
	Итого индекс фактической инфляции:
	
	
	
	

	
	1,0397 * 1,0064 * 1,0057 * 1,0053 * 1,0046 * 1,0606 * 0,9792 * 0,9989 * 0,9982 * 1
	1,1005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Расчет индекса прогнозной инфляции

	
	Годовые индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	
	105,1%
	

	
	на 2023 год
	
	104,9%
	

	
	Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	¹²√1,051
	1,0042
	

	
	на 2023 год
	¹²√1,049
	1,004
	

	
	Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:
	
	
	
	

	
	К на 2022 год
	(1 + 1,0042⁵)/2
	1,0106
	

	
	К на 2023 год
	1,0042⁵ * (1,004 + 1,049)/2
	1,0482
	

	
	Итого индекс прогнозной инфляции:
	
	

	
	0,333 * 1,0106 + 0,667 * 1,0482
	1,0357
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	3. РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА II квартал 2021г
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
	
	
	

	
	Апрель 2022 / Апрель 2021
	109,78%
	
	
	

	
	Май 2022 / Апрель 2022
	99,89%
	
	
	

	
	Июнь 2022 / Май 2022
	99,82%
	
	
	

	
	Июль 2022 / Июнь 2022
	100%
	
	
	

	
	Итого индекс фактической инфляции:
	
	
	
	

	
	1,0978 * 0,9989 * 0,9982 * 1
	1,0946
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Расчет индекса прогнозной инфляции

	
	Годовые индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	
	105,1%
	

	
	на 2023 год
	
	104,9%
	

	
	Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	¹²√1,051
	1,0042
	

	
	на 2023 год
	¹²√1,049
	1,004
	

	
	Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:
	
	
	
	

	
	К на 2022 год
	(1 + 1,0042⁵)/2
	1,0106
	

	
	К на 2023 год
	1,0042⁵ * (1,004 + 1,049)/2
	1,0482
	

	
	Итого индекс прогнозной инфляции:
	
	

	
	0,333 * 1,0106 + 0,667 * 1,0482
	1,0357
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	4. РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА III квартал 2021г
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
	
	
	

	
	Август 2021 / Июль 2021
	100,29%
	
	
	

	
	Сентябрь 2021 / Август 2021
	100,67%
	
	
	

	
	Октябрь 2021 / Сентябрь 2021
	100,69%
	
	
	

	
	Ноябрь 2021 / Октябрь 2021
	100,64%
	
	
	

	
	Декабрь 2021 / Ноябрь 2021
	100,57%
	
	
	

	
	Январь 2022 / Декабрь 2021
	100,53%
	
	
	

	
	Февраль 2022 / Январь 2022
	100,46%
	
	
	

	
	Март 2022 / Февраль 2022
	106,06%
	
	
	

	
	Апрель 2022 / Март 2022
	97,92%
	
	
	

	
	Май 2022 / Апрель 2022
	99,89%
	
	
	

	
	Июнь 2022 / Май 2022
	99,82%
	
	
	

	
	Итого индекс фактической инфляции:
	
	
	
	

	
	1,0029 * 1,0067 * 1,0069 * 1,0064 * 1,0057 * 1,0053 * 1,0046 * 1,0606 * 0,9792 * 0,9989 * 0,9982
	1,0761
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Расчет индекса прогнозной инфляции

	
	Годовые индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	
	105,1%
	

	
	на 2023 год
	
	104,9%
	

	
	Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2022 год
	¹²√1,051
	1,0042
	

	
	на 2023 год
	¹²√1,049
	1,004
	

	
	Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:
	
	
	
	

	
	К на 2022 год
	(1 + 1,0042⁵)/2
	1,0106
	

	
	К на 2023 год
	1,0042⁵ * (1,004 + 1,049)/2
	1,0482
	

	
	Итого индекс прогнозной инфляции:
	
	

	
	0,333 * 1,0106 + 0,667 * 1,0482
	1,0357
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